## Ark1
ID	Krav	Beskrivning	Kravtyp	Referens	Status	Prioritet	Beroende av andra krav
1	Som användare vill jag kunna få instruktioner för hur spelet fungerar.	En ruta ska visas innan spelet sätter igång, där spelaren får tydlig info om spelets koncept, kontroller osv.	Funktionellt krav	BK 2.1	Ej påbörjat
2	Som användare vill jag kunna välja att spela själv eller med någon.	Applikationen ska ge användaren valet att antingen spela ensam, eller mot en annan person.	Funktionellt krav	BK 2.1	Ej påbörjat
3	Om jag som användare väljer att spela mot någon, så vill vi kunna spela på samma tangentbord.	Spelare ska kunna dela skärm/tangentbord och spela samtidigt.	Funktionellt krav	BK 1	Ej påbörjat
4	Om jag som användare väljer att spela mot någon, så vill jag kunna spela över nätet.	Spelare ska kunna spela mot någon annan som också har valt att spela mot någon annan över nätet.	Funktionellt krav	BK 1	Ej påbörjat		Beroende av krav 2
5	Som spelare vill jag spela klart en omgång på högst 5 minuter.	Banans storlek ska anpassas så att spelaren kan nå toppen efter högst 5 minuter.	Icke-funktionellt krav	BK 2.2	Ej påbörjat
6	Som spelare vill jag att det ska finnas fiender som ger mig utmaning	Det ska finnas lite olika fiender på banan med målet att döda/knuffa ner spelare.	Funktionellt krav	BK 3.1	Ej påbörjat
7	Som spelare vill jag pressas att hela tiden klättra uppåt på banan.	Spelet ska flytta banan neråt hela tiden och spelaren/spelarna förlorar om de når spelets nederkant.	Funktionellt krav	BK 3.2	Ej påbörjat
8	Som spelare i en multiplayer-omgång så vill jag kunna knuffa ner min motståndare	Spelare ska kunna knuffa ner motståndare genom att röra sig nära deras karaktär och klicka på en knapp.	Funktionellt krav	BK 3.3	Ej påbörjat		Beroende av krav 2
9	Som ensam spelare vill jag ha ett tydligt mål på spelet.	En singleplayer-omgång är vunnen när spelaren når toppen av banan.	Funktionellt krav	BK 4.1	Ej påbörjat
10	Som spelare i en multiplayer-omgång så vill jag ha ett tydligt mål med spelet.	En multiplayer-omgång är vunnen när motståndaren har ramlat ner, eller blivit dödad av en fiende.	Funktionellt krav	BK 4.2	Ej påbörjat		Beroende av krav 2
11	Som spelare vill jag att banan har en viss längd	En bana i ett singleplayer-spel har ett bestämt antal nivåer innan man når toppen. På dessa nivåer finns det plattformar att stå på.	Funktionellt krav	BK 5	Ej påbörjat
12	Som spelare vill jag att plattformar över mig ska gå att hacka sönder.	Det ska gå och är ofta nödvändigt för spelare att hacka sönder plattformar över sig för att kunna nå toppen.	Funktionellt krav	BK 5.1	Ej påbörjat
13	Applikationen ska inte kräva mer än nödvändigt för att kunna användas.	En dator, ett tangentbord och en modern webbläsare ska vara allt som krävs för att spela spelet.	Icke-funktionellt krav	BK 6	Ej påbörjat
14	Som spelare vill jag ha ett utseendemässigt tilltalande spel.	Grafiken i spelet ska se bra ut, och animationer ska flyta på buggfritt och utan ”lagg”.	Icke-funktionellt krav	BK 7	Ej påbörjat